## Gantt Chart
Project : To Schedule A Home Improvement Project
| Task | Start Date | End Date | Duration | Progress | Days Completed
Bedroom | Replace Ceiling | 2024-06-05 | 2024-06-09 | 4 | 100% | 4
| Plaster Walls | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 7 | 100% | 7
| Replace Window | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 3 | 100% | 3
| Paint Ceiling and Walls | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 18 | 70% | 12.6
Bathroom | Remove Old Bathroom Suite | 2024-06-18 | 2024-06-24 | 6 | 80% | 4.8
| Repair Floor | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 3 | 70% | 2.1
| Repair Walls | 2024-06-28 | 2024-07-06 | 8 | 50% | 4
| Tile Floor | 2024-06-28 | 2024-07-04 | 6 | 40% | 2.4
| Tile Walls | 2024-07-04 | 2024-07-14 | 10 | 20% | 2
| Install Toilet | 2024-07-06 | 2024-07-16 | 10 | 0% | 0